## Risk & Fix Report
🌿 GREEN SYNC — Risk, Issue & Permission Fix Report
วิเคราะห์จาก Source Code (Final Build) ¦ ความเสี่ยง · ปัญหา · ตำแหน่ง · สิทธิ์ที่ต้องแก้ไข ¦ 8 มิถุนายน 2568
🔴 Critical |  | 🟠 High |  | 🟡 Medium |  | 🟢 Low
# | หมวดหมู่ | ความเสี่ยง / ปัญหา | ตำแหน่ง / ไฟล์ | บทบาทที่ได้รับผลกระทบ | ระดับ | Priority | วิธีแก้ไข | สิทธิ์ที่ต้องปรับ
🔴 CRITICAL — แก้ไขแล้วทั้งหมด ✅
1 | 🔐 Security | Organizations Controller ไม่มี @UseGuards — API เปิดสาธารณะ | organizations.controller.ts bรรทัด 20–22 | ทุกบทบาท (Public API) | 🔴 Critical | ✅ แก้แล้ว | เพิ่ม @UseGuards(JwtAuthGuard, RolesGuard) + @Roles() บน class-level แล้ว | @Roles: SYSTEM_ADMIN (list/create) ORG_ADMIN, ASSESSOR (read)
2 | 🔐 Security | JWT_SECRET ใช้ fallback 'GREEN_SYNC_SUPER_SECRET_KEY...' หาก ENV ไม่ได้ถูก set | auth.module.ts บรรทัด 26–32 | ทุกบทบาท (JWT Token) | 🔴 Critical | ✅ แก้แล้ว | บังคับ ENV production → throw Error ถ้าไม่มี JWT_SECRET แล้ว | ต้อง set ENV: JWT_SECRET (strong random string ≥ 32 chars)
3 | 🔐 Security | CORS allowedOrigins = '*' ถ้าไม่ set ENV — ทุก origin เข้าได้ | main.ts บรรทัด 51–54 | ทุกบทบาท | 🔴 Critical | ✅ แก้แล้ว | บังคับ ALLOWED_ORIGINS ENV → throw Error ใน production แล้ว | ต้อง set ENV: ALLOWED_ORIGINS=https://yourdomain.com
🟠 HIGH PRIORITY
4 | 🔐 Security | AssessmentsController ใช้ x-header แทน JWT Guard | assessments.controller.ts บรรทัด 22 | User, Org Admin, Assessor | 🟠 High | ✅ แก้แล้ว | @UseGuards(JwtAuthGuard, RolesGuard) ระดับ class เพิ่มแล้ว | @Roles: USER, ORG_ADMIN, ASSESSOR, SYSTEM_ADMIN
5 | 🔐 Security | CarbonLogsController ใช้ x-header แทน JWT Guard | carbon-logs.controller.ts บรรทัด 23 | User, Org Admin, Executive | 🟠 High | ✅ แก้แล้ว | @UseGuards(JwtAuthGuard, RolesGuard) ระดับ class เพิ่มแล้ว | @Roles: USER, ORG_ADMIN, EXECUTIVE, SYSTEM_ADMIN
6 | 🚀 DevOps | CI/CD deploy step เป็น mock (echo เท่านั้น) ไม่ deploy จริง | .github/workflows/ci.yml deploy job | ทีม DevOps | 🟠 High | ✅ แก้แล้ว | เปลี่ยนเป็น appleboy/ssh-action@v1.0.0 deploy จริงแล้ว | ต้องตั้ง GitHub Secrets: SERVER_HOST, SERVER_USER, SSH_PRIVATE_KEY
7 | 🐳 DevOps | docker-compose.yml production ใช้ start:dev mode + volume mount source code | docker-compose.yml บรรทัด 55 docker-compose.prod.yml | ทีม DevOps | 🟠 High | ✅ แก้แล้ว | docker-compose.prod.yml ใช้ start:prod + ไม่ mount source code แล้ว | ใช้ docker-compose.prod.yml สำหรับ production เท่านั้น
8 | 💳 Payment | Stripe Live Key ยังไม่ได้ configure — ระบบ Subscription ใช้งานไม่ได้จริง | settings.service.ts 'stripe.secret_key': '' (ว่าง) | Org Admin, User (สมาชิก) | 🟠 High | ⚠️ ยังไม่แก้ | ไปที่ Admin Settings → ใส่ Stripe Live Secret Key + Webhook Secret | SYSTEM_ADMIN เท่านั้น: ตั้งค่า Stripe key ใน /admin/settings
🟡 MEDIUM PRIORITY
9 | 🔐 Security | Credentials (Supabase key, SMTP pass, Gemini API key) ยังอยู่ใน .env ที่อาจ commit เข้า repo | backend/.env (Supabase, SMTP, Gemini keys) | ทุกบทบาท (data breach risk) | 🟡 Medium | ⚠️ ยังไม่แก้ | ย้ายทุก secret ไปใช้ GitHub Secrets + .gitignore .env หรือใช้ Vault/Secret Manager | ENV ที่ต้องย้าย: SUPABASE_KEY, SMTP_PASS, GEMINI_API_KEY, DB_PASSWORD
10 | 🏗 Architecture | Assessor Admin ไม่มีหน้า Frontend แยก — ทำงานผ่าน System Admin เท่านั้น | frontend/src/app/features/ (ไม่มี assessor-admin/*) | ASSESSOR_ADMIN role | 🟡 Medium | ⚠️ ยังไม่แก้ | สร้าง Angular pages ใต้ /assessor-admin/* พร้อม route guard เฉพาะ ASSESSOR_ADMIN | @Roles: ASSESSOR_ADMIN Route: canActivate([RoleGuard]) role='ASSESSOR_ADMIN'
11 | 🗄 Database | ไม่มี TypeORM Migration files — schema change ทำโดยตรง ไม่มี rollback | backend/src/data-source.ts (ไม่มี migrations/) | ทีม Backend Dev | 🟡 Medium | ⚠️ ยังไม่แก้ | รัน typeorm migration:generate แล้วสร้าง migration workflow ใน CI/CD | DB Admin: ต้องควบคุม migration ก่อน deploy
12 | 📊 Feature | Executive PDF Export ส่งกลับ 'Mock PDF Content' ไม่ใช่ PDF จริง | executive.controller.ts exportDashboardPdf() | EXECUTIVE role | 🟡 Medium | ⚠️ ยังไม่แก้ | ติดตั้ง pdfmake หรือ puppeteer แล้ว implement PDF generation จริง | EXECUTIVE, ORG_ADMIN: ควรเข้าถึง endpoint นี้ได้
13 | 🤖 AI | Gemini API ใช้ Free-tier มี Rate Limit — AI feature ล่มเมื่อ traffic สูง | backend/.env GEMINI_API_KEY (free tier) | User, Org Admin, Executive (AI Chat + AI Scan) | 🟡 Medium | ⚠️ ยังไม่แก้ | อัพเกรด Google Cloud account → ใช้ Gemini paid tier หรือเพิ่ม exponential backoff + fallback | ไม่ใช่สิทธิ์ระบบ — เป็นการตั้งค่า API key
14 | 🧪 Quality | Unit Test Coverage ต่ำ — มีแค่ 10 spec files, Integration test เป็น shell เปล่า | backend/src/**/*.spec.ts test/app.e2e-spec.ts | ทีม Dev (QA) | 🟡 Medium | ⚠️ ยังไม่แก้ | เพิ่ม test ให้ครอบคลุม service หลัก อย่างน้อย 60% เน้น Auth, Assessment, Subscription | ไม่ใช่สิทธิ์ระบบ — เป็น dev process
15 | 🔐 Security | HTTPS/SSL ไม่ได้บังคับใน application layer | frontend/nginx.conf (listen 80 เท่านั้น) | ทุกบทบาท | 🟡 Medium | ⚠️ ยังไม่แก้ | ตั้ง SSL certificate บน Nginx/Load Balancer เพิ่ม HSTS header + redirect HTTP → HTTPS | ENV: ต้องตั้งค่า SSL certificate Nginx: เพิ่ม listen 443 ssl
16 | 🗄 Database | ไม่มี Automated Database Backup Strategy | docker-compose.prod.yml (ไม่มี backup service) | ทีม DevOps / ข้อมูลทุกบทบาท | 🟡 Medium | ⚠️ ยังไม่แก้ | ตั้ง pg_dump cron job หรือใช้ managed DB backup (AWS RDS Backup / Supabase PITR) | DB Admin: ต้องมีสิทธิ์ pg_dump บน PostgreSQL
17 | 🏗 Feature | Assessor Admin: ระบบ Payout เป็น mock — ไม่บันทึก DB จริง ไม่เรียก Payment API จริง | assessor-admin.service.ts processPayout() — mock object | ASSESSOR_ADMIN, ASSESSOR | 🟡 Medium | ⚠️ ยังไม่แก้ | เชื่อมต่อ Payment Gateway จริง (Stripe/PromptPay) บันทึก payout_records ใน DB | ASSESSOR_ADMIN: ยืนยันการจ่าย ASSESSOR: ดูประวัติการรับเงิน
18 | 📊 Feature | Executive Goal Setting API มีแต่ Backend — ไม่มีหน้า Frontend | executive.controller.ts POST /executive/goals | EXECUTIVE role | 🟡 Medium | ⚠️ ยังไม่แก้ | สร้าง Goal Setting Component บน Angular เชื่อม API POST /executive/goals | EXECUTIVE: ตั้งเป้าหมาย Carbon Reduction ORG_ADMIN: ดูเป้าหมาย
🟢 LOW PRIORITY
19 | 📊 Monitoring | Sentry Error Tracking ยังไม่ได้ตั้งค่า SENTRY_DSN | backend/.env (SENTRY_DSN ว่าง) | ทีม DevOps | 🟢 Low | ⚠️ ยังไม่แก้ | สร้าง Sentry project → copy DSN → set ใน ENV production | ENV: SENTRY_DSN=https://xxxx@sentry.io/xxxxx
20 | 🧪 Quality | Certificate generation ส่งกลับแค่ข้อมูล — ไม่ generate PDF certificate จริง | assessor.controller.ts updateCertificate() | ASSESSOR, ORG_ADMIN, EXECUTIVE | 🟢 Low | ⚠️ ยังไม่แก้ | ติดตั้ง pdfmake/puppeteer สร้าง certificate PDF template อัพโหลดไปยัง Supabase Storage | ASSESSOR: สร้างใบรับรอง ORG_ADMIN, EXECUTIVE: ดาวน์โหลดใบรับรอง
21 | 🔐 Security | CSRF Protection ยังขาด — ไม่มี CSRF token สำหรับ state-changing operations | backend/src/main.ts (ไม่มี csurf middleware) | ทุกบทบาท (forms) | 🟢 Low | ⚠️ ยังไม่แก้ | ติดตั้ง @nestjs/csrf หรือ csurf middleware หรือใช้ SameSite cookie policy | ทุกบทบาทที่ใช้งาน form submission
22 | 🤖 Feature | Assessor Calendar/Schedule ยังไม่มี | frontend/src/app/features/assessor/ (ไม่มี calendar component) | ASSESSOR, ASSESSOR_ADMIN | 🟢 Low | ⚠️ ยังไม่แก้ | สร้าง schedule management component เชื่อมกับ assignment data | ASSESSOR: ดู/จัดการตาราง ASSESSOR_ADMIN: assign งานตามวันว่าง
รวมปัญหาทั้งหมด: 21 รายการ ¦ ✅ แก้แล้ว 7 ¦ ⚠️ ยังต้องดำเนินการ 14 ¦ 🔴 Critical 0 ¦ 🟠 High 1 (Stripe) ¦ 🟡 Medium 11 ¦ 🟢 Low 3