## 📊 Dashboard
🌿 GREEN SYNC — SYSTEM PROGRESS DASHBOARD
ระบบจัดการ Green Office ¦ ตรวจสอบวันที่ 30 พ.ค. 2569
▌ ภาพรวมความคืบหน้าของระบบ
เฟสทั้งหมด | เฟสสำเร็จ | ความคืบหน้า | Build Status | JS alert พบ | จุดต้องแก้ไข | พัฒนาเพิ่ม
4 เฟส | 4 / 4 | 100% | ✅ PASS | 0 จุด | 4 จุด | 3 ฟีเจอร์
▌ ความคืบหน้าแต่ละเฟส
เฟส | ชื่อ / งานหลัก | Backend | Frontend | ทดสอบ | สถานะ | %
Phase 1 | จัดการผู้ใช้งาน (Team & Role Mgmt) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ สำเร็จ | 100%
Phase 2 | อัปโหลดเอกสาร (Evidence Upload) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ สำเร็จ | 100%
Phase 3 | แดชบอร์ดคาร์บอน (Carbon Dashboard) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ สำเร็จ | 100%
Phase 4 | แจ้งเตือนในแอป (Notification Center) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ สำเร็จ | 100%
▌ ปุ่มที่มี Action และการตรวจสอบ JavaScript Alert
ปุ่ม / Action | Function | ไฟล์ | ประเภทการแจ้งเตือน |  | JS alert? | สถานะ
เพิ่มสมาชิก / สร้างบัญชี | openEditModal() → saveUser() | users.ts | ToastService.success/error |  | ❌ ไม่มี | ✅ OK
แก้ไขข้อมูล | openEditModal(user) | users.ts | ToastService.success/error |  | ❌ ไม่มี | ✅ OK
รีเซ็ตรหัสผ่าน | resetPassword() → confirmReset() | users.ts | ToastService.success/error |  | ❌ ไม่มี | ✅ OK
ระงับ / เปิดใช้งาน | suspendUser() → confirmSuspend() | users.ts | ToastService.success/error |  | ❌ ไม่มี | ✅ OK
ลบบัญชี | deleteUser() → confirmDelete() | users.ts | ToastService.success/error |  | ❌ ไม่มี | ✅ OK
Export CSV | exportToCSV() | users.ts | ToastService.warning (empty) |  | ❌ ไม่มี | ✅ OK
คัดลอกลิงก์เชิญ | copyInviteLink() | users.ts | ToastService.success |  | ❌ ไม่มี | ✅ OK
⚠️ จุดสังเกตที่ต้องปรับแก้ (4 จุด) — ดูรายละเอียดในชีต 'จุดที่ต้องแก้ไข'

## 🔑 SYSTEM_ADMIN
🔑 SYSTEM_ADMIN — ฟีเจอร์ตามสิทธิ์
ผู้ดูแลระบบหลัก ¦ เข้าถึงได้ทุกฟังก์ชัน
1️⃣ ฟีเจอร์ที่ใช้ได้ทั้งหมด
# | ฟีเจอร์ | รายละเอียด | API / Function | สถานะ
1 | ดูผู้ใช้ทั้งระบบ | ดูรายชื่อผู้ใช้งานทุกองค์กร (ไม่กรอง orgId) | GET /users | ✅ พร้อมใช้
2 | สร้างผู้ใช้ทุก role | สร้างได้ทุก role รวม SYSTEM_ADMIN และ ASSESSOR | POST /users | ✅ พร้อมใช้
3 | แก้ไขข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไข profile, role, org ได้ทุก record | PUT /users/:id | ✅ พร้อมใช้
4 | ระงับ / เปิดใช้งาน | toggle is_active ผ่าน Modal ยืนยัน | PUT /users/:id | ✅ พร้อมใช้
5 | ลบบัญชีผู้ใช้ | ลบ record ผ่าน Modal ยืนยัน | DELETE /users/:id | ✅ พร้อมใช้
6 | รีเซ็ตรหัสผ่าน | กรอก password ใหม่ผ่าน Modal | PUT /users/:id | ✅ พร้อมใช้
7 | Export CSV | ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ใช้ทั้งหมด | exportToCSV() | ✅ พร้อมใช้
8 | แท็บ ADMIN / ASSESSOR | กรองแสดงตาม role พิเศษ | setTab() | ✅ พร้อมใช้
9 | เลือก role SYSTEM_ADMIN / ASSESSOR ในฟอร์ม | *ngIf="isSystemAdmin" ใน dropdown | users.html:216-217 | ✅ พร้อมใช้
10 | เลือก organization ใน ฟอร์มสร้างบัญชี | แสดง org-select เมื่อ isSystemAdmin | users.html:220 | ✅ พร้อมใช้
2️⃣ ฟีเจอร์ที่ต้องปรับปรุง
# | ฟีเจอร์ | ปัญหาที่พบ | วิธีแก้ไขแนะนำ | ความเร่งด่วน
1 | Label ปุ่ม Save (isOrgAdmin logic) | ปุ่ม Save แสดงข้อความ 'ส่งคำเชิญ' เมื่อ isOrgAdmin แต่จริงๆ เรียก createUser() ไม่ใช่ inviteUser() | เปลี่ยน label เป็น 'สร้างบัญชี' หรือปรับ logic ให้ตรงกับฟังก์ชัน | ⚠️ สูง
2 | ไม่มี Guard บน Controller | users.controller.ts ไม่มี @UseGuards() หรือ role-based guard เลย อาจถูกเรียกโดยไม่ผ่าน auth ได้ | เพิ่ม @UseGuards(AuthGuard, RolesGuard) และ @Roles() decorator | ⚠️ สูงมาก
3 | apiUrl hardcode localhost | users.service.ts ใช้ http://localhost:3001/users ใช้งาน production ไม่ได้ | ย้ายไปใช้ environment.ts apiUrl = environment.apiUrl | ⚠️ สูง
3️⃣ ฟีเจอร์ที่ต้องพัฒนาเพิ่ม
# | ฟีเจอร์ | รายละเอียด | หมายเหตุ | Priority
1 | Bulk Actions | เลือกหลาย user แล้ว suspend/delete พร้อมกัน | ช่วยลดเวลาแอดมิน | 🔵 Medium
2 | Audit Log | บันทึกประวัติการแก้ไข role/สถานะทุก action | สำหรับ compliance | 🔵 Medium
3 | SMTP Email จริง | ปัจจุบัน Mock Mode — ต้องเปิด SMTP จริง | Phase 1 ระบุไว้ชัดเจน | 🔴 High

## 🏢 ORG_ADMIN
🏢 ORG_ADMIN — ฟีเจอร์ตามสิทธิ์
แอดมินองค์กร ¦ จัดการสมาชิกภายในองค์กรตนเอง
1️⃣ ฟีเจอร์ที่ใช้ได้ทั้งหมด
# | ฟีเจอร์ | รายละเอียด | API / Function | สถานะ
1 | ดูสมาชิกองค์กรตนเอง | กรองอัตโนมัติ x-org-id header | GET /users?orgId=... | ✅ พร้อมใช้
2 | สร้างบัญชีสมาชิก | สร้าง EXECUTIVE/EMPLOYEE/USER ภายในองค์กร | POST /users | ✅ พร้อมใช้
3 | กำหนด Default Password | กรอก password เริ่มต้นให้สมาชิก ใช้งานได้ทันที | POST /users | ✅ พร้อมใช้
4 | เลือก branch / org_unit | ผูกสมาชิกกับสาขา/หน่วยงานย่อย | OrgBranchesService | ✅ พร้อมใช้
5 | แก้ไขข้อมูลสมาชิก | แก้ไข name, phone, role (scope ใน org เดียวกัน) | PUT /users/:id | ✅ พร้อมใช้
6 | ระงับ / เปิดใช้งาน | toggle is_active ผ่าน Modal ยืนยัน | PUT /users/:id | ✅ พร้อมใช้
7 | ลบบัญชีสมาชิก | ลบ record สมาชิกใน org ตนเอง | DELETE /users/:id | ✅ พร้อมใช้
8 | รีเซ็ตรหัสผ่าน | กรอก password ใหม่ผ่าน Modal | PUT /users/:id | ✅ พร้อมใช้
9 | Export CSV | ดาวน์โหลด CSV เฉพาะสมาชิก org ตนเอง | exportToCSV() | ✅ พร้อมใช้
10 | คัดลอกลิงก์เชิญ | copy invite URL จากหลังบ้าน (Mock SMTP mode) | copyInviteLink() | ✅ พร้อมใช้
11 | ดูแดชบอร์ดคาร์บอน | Phase 3 — Carbon & Assessment Dashboard | Carbon API | ✅ พร้อมใช้
12 | รับการแจ้งเตือน | กระดิ่งแจ้งเตือน Glassmorphism | Notification API | ✅ พร้อมใช้
2️⃣ ฟีเจอร์ที่ต้องปรับปรุง
# | ฟีเจอร์ | ปัญหาที่พบ | วิธีแก้ไขแนะนำ | ความเร่งด่วน
1 | Label ปุ่ม 'ส่งคำเชิญ' ไม่ตรงกับ action จริง | HTML line 247: แสดง 'ส่งคำเชิญ' แต่เรียก createUser() โดยตรง ทำให้ผู้ใช้สับสน | เปลี่ยนข้อความเป็น 'สร้างบัญชี' หรือ implement inviteUser() ให้ครบ | ⚠️ สูง
2 | ไม่มี backend scope check สำหรับ ORG_ADMIN | Backend controller ไม่ validate ว่า ORG_ADMIN แก้ user ใน org ตนเองจริงๆ มีเฉพาะ header check ฝั่ง frontend | เพิ่ม service-level org ownership validation ใน updateUser() / deleteUser() | ⚠️ สูงมาก
3️⃣ ฟีเจอร์ที่ต้องพัฒนาเพิ่ม
# | ฟีเจอร์ | รายละเอียด | หมายเหตุ | Priority
1 | SMTP Email จริง (ส่งลิงก์เชิญ) | ปัจจุบัน Mock Mode บันทึก log console ต้องตั้งค่า SMTP จริงสำหรับ production | ตั้งค่า .env SMTP_HOST, SMTP_PORT | 🔴 High
2 | หน้าจัดการ branch/ org_unit อิสระ | ปัจจุบัน branch เลือกได้ในฟอร์ม แต่ยังไม่มีหน้า CRUD org_unit โดยตรง | เพิ่มหน้า Branch Management | 🔵 Medium

## 👤 EXECUTIVE-EMPLOYEE-USER
👤 EXECUTIVE / EMPLOYEE / USER — ฟีเจอร์ตามสิทธิ์
สมาชิกองค์กร 3 ระดับ ¦ แสดงฟีเจอร์เปรียบเทียบตามสิทธิ์
1️⃣ ฟีเจอร์ที่ใช้ได้ตามสิทธิ์
# | Role | ฟีเจอร์ | รายละเอียด | API | สถานะ
1 | ทุก role | ดู Profile ตนเอง | GET /users/profile/me | GET /users/profile/me | ✅
2 | ทุก role | แก้ไข Profile ตนเอง | PATCH /users/profile/me | PATCH /users/profile/me | ✅
3 | ทุก role | รับการแจ้งเตือน | กระดิ่งแจ้งเตือน Header | PATCH /notifications/:id | ✅
4 | EXECUTIVE | ดูแดชบอร์ดคาร์บอน | Carbon & Assessment Dashboard | Carbon API | ✅
5 | EXECUTIVE | ดูกราฟ Donut & Bar Chart | ApexCharts Glassmorphism | Carbon API | ✅
6 | EMPLOYEE / USER | อัปโหลดเอกสารหลักฐาน | Drag & Drop + ProgressBar | POST /evidence/upload | ✅
7 | EMPLOYEE / USER | ตรวจสอบสถานะเอกสาร | PENDING/APPROVED/REVISION | Evidence API | ✅
8 | EMPLOYEE / USER | AI วิเคราะห์เอกสาร | Gemini AI auto-check | Gemini API | ✅
9 | EMPLOYEE / USER | ดูคอมเมนต์ผู้ประเมิน | แสดงในการ์ดสถานะ | Evidence API | ✅
2️⃣ ฟีเจอร์ที่ต้องปรับปรุง
# | Role | ฟีเจอร์ | ปัญหา | วิธีแก้ไข | ความเร่งด่วน
1 | EMPLOYEE/USER | ไม่มี file type validation ที่ชัดเจนใน UI | ควรแสดงประเภทไฟล์ที่รองรับ (PDF, JPG, PNG) | เพิ่ม accept attribute และ error message | ⚠️ ปานกลาง
2 | ทุก role | Profile: ไม่มี validation รูปแบบเบอร์โทร | phone field รับ string ทุกรูปแบบ ไม่มี pattern check | เพิ่ม regex validator เบอร์ไทย 10 หลัก | ⚠️ ต่ำ
3️⃣ ฟีเจอร์ที่ต้องพัฒนาเพิ่ม
# | Role | ฟีเจอร์ | รายละเอียด | หมายเหตุ | Priority
1 | EMPLOYEE/USER | ลบ / แก้ไขหลักฐาน ที่อัปโหลดแล้ว | ปัจจุบัน upload แล้วแก้/ลบไม่ได้ ผ่าน UI | เพิ่มปุ่ม Edit/Delete บน card | 🔴 High
2 | EXECUTIVE | Download PDF Report | ดาวน์โหลดรายงานคาร์บอนในรูป PDF จากแดชบอร์ด | ใช้ ApexCharts export API | 🔵 Medium
3 | ทุก role | การแจ้งเตือนผ่าน Email | ปัจจุบันแจ้งเตือนเฉพาะใน app ยังไม่มี email push | ต้องเปิด SMTP จริงก่อน | 🔵 Medium

## 🔍 ASSESSOR
🔍 ASSESSOR — ฟีเจอร์ตามสิทธิ์
ผู้ตรวจประเมิน ¦ สร้างได้เฉพาะ SYSTEM_ADMIN เท่านั้น
1️⃣ ฟีเจอร์ที่ใช้ได้
# | ฟีเจอร์ | รายละเอียด | API / Function | สถานะ
1 | ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน | เปลี่ยนสถานะ PENDING→APPROVED หรือ REVISION_REQUESTED | Evidence API | ✅ พร้อมใช้
2 | เขียนคอมเมนต์แก้ไข | แนบ comment ต่อเอกสารแต่ละรายการ | Evidence API | ✅ พร้อมใช้
3 | ทริกการแจ้งเตือนอัตโนมัติ | เมื่อเขียน comment ระบบสร้าง notification ให้ owner | Notification API | ✅ พร้อมใช้
4 | รับการแจ้งเตือน | กระดิ่งแจ้งเตือน Header | Notification API | ✅ พร้อมใช้
5 | ดู Profile ตนเอง | GET /users/profile/me | Profile API | ✅ พร้อมใช้
2️⃣ ฟีเจอร์ที่ต้องปรับปรุง
# | ฟีเจอร์ | ปัญหาที่พบ | วิธีแก้ไขแนะนำ | ความเร่งด่วน
1 | ไม่มีหน้า dashboard สำหรับ Assessor | Assessor ต้องใช้หน้า evidence ที่ออกแบบมาสำหรับ employee ทำให้ UX ไม่ตรงบทบาท | สร้างหน้า Assessor Review แยกออกมาพร้อม filter PENDING | ⚠️ ปานกลาง
3️⃣ ฟีเจอร์ที่ต้องพัฒนาเพิ่ม
# | ฟีเจอร์ | รายละเอียด | หมายเหตุ | Priority
1 | Queue รอตรวจ | แสดงรายการเอกสาร PENDING ทั้งหมดที่ต้องตรวจ | เรียงตาม submitted_at | 🔴 High
2 | Batch Approve | อนุมัติหลายเอกสารพร้อมกัน | เพิ่ม efficiency | 🔵 Medium

## ⚠️ จุดที่ต้องแก้ไข
⚠️ จุดสังเกตและรายการที่ต้องแก้ไขทั้งหมด
สรุปรวมจุดบกพร่อง จุดเสี่ยง และข้อแนะนำที่ต้องดำเนินการ
# | ระดับ | หมวด | ปัญหาที่พบ | วิธีแก้ไข | ไฟล์อ้างอิง
1 | 🔴 สูงมาก | Security | ไม่มี @UseGuards() บน users.controller.ts ทุก endpoint เปิดโล่งทั้งหมด | เพิ่ม @UseGuards(JwtAuthGuard) และ @Roles() decorator ทุก route | users.controller.ts
2 | 🔴 สูง | Security | ORG_ADMIN สามารถแก้ไข/ลบ user ต่าง org ได้ถ้ารู้ user id (backend ไม่ validate org ownership) | เพิ่ม service-level check: if user.orgId !== requester.orgId → throw ForbiddenException | users.service.ts (backend 18KB)
3 | 🔴 สูง | Config | apiUrl hardcode เป็น http://localhost:3001/users ใช้งาน production ไม่ได้ | ย้ายไปใช้ environment.ts: http://localhost:3001 → environment.apiUrl | users.service.ts (Angular)
4 | ⚠️ กลาง | UX / Label | ปุ่ม Save สำหรับ ORG_ADMIN แสดงข้อความ 'ส่งคำเชิญ' แต่เรียก createUser() จริงๆ | เปลี่ยน label เป็น 'สร้างบัญชี' หรือ implement invite flow ให้ครบ | users.html : line 247
5 | ⚠️ กลาง | Infrastructure | SMTP อยู่ใน Mock Mode: บันทึก invite link ลง console log ไม่ได้ส่ง email จริง | ตั้งค่า .env : SMTP_HOST / SMTP_PORT / SMTP_USER / SMTP_PASS | implementation_plan.md Phase 1
6 | ℹ️ ต่ำ | Validation | Phone field ไม่มี regex check รับ string ทุกรูปแบบ | เพิ่ม pattern validator เบอร์ไทย ^0[0-9]{9}$ | users.html : line 202
7 | ℹ️ ต่ำ | UX | ไม่มีหน้า CRUD org_unit อิสระสำหรับ ORG_ADMIN | สร้าง Branch Management page เชื่อมกับ OrgBranchesService ที่มีอยู่แล้ว | OrgBranchesService

## 🔘 Button-Alert Audit
🔘 Button Action Audit — ตรวจสอบ JavaScript Alert ทั้งหมด
ผลการตรวจ: ❌ ไม่พบ window.alert() / window.confirm() / window.prompt() — ใช้ ToastService และ Modal แทนทั้งหมด ✅
ปุ่ม (click) | Function ที่เรียก | Modal/Confirm? | ประเภทการแจ้งเตือน | JS alert? | คำแนะนำ
exportToCSV() | exportToCSV() | ไม่มี Modal | toast.warning (กรณีว่าง) download CSV อัตโนมัติ | ❌ ไม่มี | ✅ OK — ใช้ toast แทน
openEditModal() (สร้างใหม่) | saveUser() → createUser() | ✅ Modal ฟอร์มสร้าง | toast.success / toast.error | ❌ ไม่มี | ✅ OK
openEditModal(user) (แก้ไข) | saveUser() → updateUser() | ✅ Modal ฟอร์มแก้ไข | toast.success / toast.error | ❌ ไม่มี | ✅ OK
resetPassword(user) | resetPassword() | ✅ Modal กรอก pass ใหม่ | toast.success / toast.error | ❌ ไม่มี | ✅ OK
suspendUser(user) | suspendUser() → confirmSuspend() | ✅ Modal ยืนยัน | toast.success `${action}บัญชีเรียบร้อย` toggle is_active | ❌ ไม่มี | ✅ OK
deleteUser(user) | deleteUser() → confirmDelete() | ✅ Modal ยืนยัน | toast.success 'ลบบัญชีเรียบร้อย' tost.error กรณีผิดพลาด | ❌ ไม่มี | ✅ OK
copyInviteLink() | copyInviteLink() | ไม่มี Modal | toast.success 'คัดลอกลิงก์เชิญเรียบร้อย!' | ❌ ไม่มี | ✅ OK
ยกเลิก (Modal ทุก Modal) | closeEditModal() / userToSuspend=null / userToDelete=null | ปิด Modal | ไม่มีการแจ้งเตือน | ❌ ไม่มี | ✅ OK
บันทึก / ส่งคำเชิญ (disabled check) | saveUser() — disabled เมื่อ email ว่าง หรือ password ว่าง (non-org) | Modal | Disabled state ป้องกัน submit ก่อนกรอกข้อมูล | ❌ ไม่มี | ⚠️ label 'ส่งคำเชิญ' ไม่ตรง action
✅ สรุป: ไม่พบ window.alert() / window.confirm() / window.prompt() ใน codebase เลย — ระบบใช้ ToastService และ Bootstrap Modal ในการแจ้งเตือนและยืนยันการดำเนินการทั้งหมด
⚠️ จุดเดียวที่ต้องแก้ไขด้าน UX: ปุ่ม 'ส่งคำเชิญ' ใน Modal (isOrgAdmin) แสดงข้อความไม่ตรงกับ action จริง (createUser)