## 1_ภาพรวมระบบ
🌿 GREEN SYNC — SYSTEM COMPLETENESS DASHBOARD
รายงานวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของระบบ ¦ วิเคราะห์จาก Source Code จริง ¦ วันที่: 8 มิถุนายน 2568
📊 สรุปความสมบูรณ์ของระบบโดยรวม
🟢 System Admin |  |  | 🟡 Executive
85% |  | สมบูรณ์มาก | 75% |  | ดี
🟡 Org Admin |  |  | 🟢 User/Employee
78% |  | ดี | 80% |  | สมบูรณ์มาก
🟢 Assessor Admin |  |  | 🟢 Assessor
72% |  | ดี | 82% |  | สมบูรณ์มาก
⭐ ความสมบูรณ์ภาพรวมของระบบทั้งหมด : 79% (ระดับ: ดี — พร้อม Beta Testing)
📋 สถานะ Module หลักของระบบ
Module / ระบบ | สถานะ Backend | สถานะ Frontend | % สำเร็จ | หมายเหตุ
🔐 Authentication & Auth | ✅ สมบูรณ์ | ✅ สมบูรณ์ | 95% | Login/Register/Reset Password ครบ
👥 User Management | ✅ สมบูรณ์ | ✅ สมบูรณ์ | 90% | CRUD + Role Assignment ครบ
🏢 Organization Management | ⚠️ ไม่มี Auth Guard | ✅ ครบ | 75% | ขาด @UseGuards บน Organizations Controller
📋 Green Office Assessment | ✅ สมบูรณ์ | ✅ สมบูรณ์ | 88% | Self-assessment + Evidence Upload ครบ
🔍 Assessor Review | ✅ สมบูรณ์ | ✅ สมบูรณ์ | 85% | Evidence review, approve, request revision ครบ
📊 Carbon Footprint Tracking | ✅ สมบูรณ์ | ✅ ครบ | 82% | CRUD logs + Emission factors ครบ
📈 Analytics & Dashboards | ✅ Admin stats API | ✅ Charts ด้วย ApexCharts | 78% | ข้อมูล chart ยังเป็น mock บางส่วน
💳 Subscriptions & Billing | ✅ Stripe integrated | ✅ ครบ | 70% | Stripe key ยังไม่ configure สำหรับ production
🔔 Notifications System | ✅ สมบูรณ์ | ✅ ครบ | 85% | Email + In-app notification ครบ
🤖 AI/Gemini Integration | ✅ Gemini API ครบ | ✅ AI Chat, AI Scan, Insights | 75% | Free-tier quota จำกัด
📦 File Upload (Supabase) | ✅ สมบูรณ์ | ✅ ครบ | 80% | Supabase Storage configured
📝 Audit Logs | ✅ สมบูรณ์ | ✅ ครบ | 88% | Log ทุก action สำคัญ
🔑 Assessor Admin Panel | ⚠️ ไม่มี dedicated controller | ⚠️ ใช้ System Admin แทน | 65% | ไม่มีหน้าแยกสำหรับ Assessor Admin
🚀 CI/CD Pipeline | ✅ GitHub Actions ครบ | ✅ Docker Compose | 70% | Deploy job เป็น mock ยังไม่ deploy จริง

## 2_ความเสี่ยง
⚠️ GREEN SYNC — RISK & ISSUE DASHBOARD
สิ่งที่มีความเสี่ยงและต้องปรับแก้ก่อนขึ้น Production ¦ วิเคราะห์จาก Source Code
ระดับความเสี่ยง
🔴 Critical | 🟠 High | 🟡 Medium | 🟢 Low
# | ปัญหา / ความเสี่ยง | ระดับ | หมวด | แนวทางแก้ไข | ผลกระทบ
1 | Organizations Controller ไม่มี @UseGuards — API เปิดสาธารณะทุก endpoint | 🔴 Critical | 🔐 Security | เพิ่ม @UseGuards(JwtAuthGuard, RolesGuard) และ @Roles('SYSTEM_ADMIN') บน controller | ใครก็ดึงข้อมูลองค์กรทั้งหมดได้โดยไม่ต้อง login
2 | JWT_SECRET ใช้ fallback 'GREEN_SYNC_SUPER_SECRET_KEY_FOR_LOCAL_DEV' ถ้าไม่ set ENV | 🔴 Critical | 🔐 Security | บังคับให้ set JWT_SECRET ใน .env production และ throw Error ถ้าไม่มี | JWT Token ถูก forge ได้ถ้า secret คาดเดาได้
3 | Credentials สำคัญ (DB password, Supabase key, SMTP, Gemini API key) อยู่ใน .env ที่ commit ใน repo | 🔴 Critical | 🔐 Security | ย้าย secrets ไป Secret Manager / GitHub Secrets / Vault | ข้อมูลสำคัญหลุดถ้า repo ถูก expose
4 | CORS allowedOrigins เป็น '*' ถ้าไม่ set ALLOWED_ORIGINS ENV | 🟠 High | 🔐 Security | กำหนด ALLOWED_ORIGINS ใน production ENV ให้เป็น domain จริง | Cross-origin request จาก domain ใดก็ได้
5 | assessments.controller.ts และ carbon-logs ไม่มี @UseGuards — ใช้ x-header แทน JWT | 🟠 High | 🔐 Security | เพิ่ม JwtAuthGuard บน AssessmentsController และ CarbonLogsController | ปลอม x-org-id ได้ ข้อมูลองค์กรอื่นรั่ว
6 | Password policy: MinLength 6 เท่านั้น ไม่มี complexity requirement | 🟡 Medium | 🔐 Security | เพิ่ม @Matches ใน DTO ให้รหัสผ่านต้องมีตัวเลข+ตัวอักษร+ตัวพิเศษ | Brute force ง่ายขึ้น
7 | CI/CD Deploy step เป็น mock (echo เท่านั้น) ไม่มีการ deploy จริง | 🟠 High | 🚀 DevOps | เพิ่ม real deploy script (SSH/Kubernetes/Cloud Run) พร้อม secrets | ระบบขึ้น production ไม่ได้โดยอัตโนมัติ
8 | Docker Compose production ใช้ start:dev mode และ volume mount source code | 🟠 High | 🚀 DevOps | แยก docker-compose.prod.yml ให้ใช้ npm run start:prod และ build image | Performance ต่ำ, source code exposed ใน container
9 | Stripe Payment: secret key ดึงจาก DB settings แต่ยังไม่มีการ configure จริง | 🟠 High | 💳 Payment | Configure Stripe live key ใน Admin Settings และทดสอบ payment flow | ระบบ subscription ทำงานไม่ได้ใน production
10 | Assessor Admin ไม่มี dedicated backend controller และหน้า frontend แยก | 🟡 Medium | 🏗 Architecture | สร้าง AssessorAdminController และหน้า frontend สำหรับจัดการ assignment | Assessor Admin ทำงานผ่าน System Admin เท่านั้น
11 | Executive dashboard มี endpoint เดียว (getDashboard) — ขาด filter และ drill-down | 🟡 Medium | 📊 Feature | เพิ่ม query params สำหรับ date range, branch filter, export function | ผู้บริหารดูข้อมูลละเอียดไม่ได้
12 | AI Gemini ใช้ free-tier key ที่มี quota limit และ error message บอก rate limit | 🟡 Medium | 🤖 AI | อัพเกรด Gemini API key เป็น paid tier หรือเพิ่ม fallback mechanism | AI feature ใช้ไม่ได้เมื่อ traffic สูง
13 | ไม่มี Database Migration system — ใช้ synchronize: false แต่ไม่มี migration files | 🟡 Medium | 🗄 Database | สร้าง TypeORM migration files และ workflow สำหรับ schema changes | Schema change อันตราย, ไม่มี rollback
14 | Unit tests มีเพียง 10 spec files และ Integration test ยังเป็น shell เปล่า | 🟢 Low | 🧪 Testing | เพิ่ม test coverage สำหรับ critical paths อย่างน้อย 60% | Regression bug ตรวจไม่พบก่อน deploy
15 | Supabase anon key อยู่ใน .env และ docker-compose — ควรใช้ service_role key เฉพาะ backend | 🟡 Medium | 🔐 Security | ใช้ Supabase service_role key เฉพาะ backend, ไม่ใช้ anon key | Storage permissions อาจไม่รัดกุม
รวม: 3 Critical ¦ 5 High ¦ 6 Medium ¦ 1 Low ¦ ต้องแก้ก่อน Live: Critical + High = 8 รายการ

## 3_System Admin
🛡️ System Admin — Function Analysis
ความสมบูรณ์: 85%
✅ Function ที่ทำได้แล้ว (Implemented)
# | Function / Feature | Backend | Frontend | หมายเหตุ
1 | เข้าสู่ระบบ (Login) | ✅ | ✅ | JWT Auth พร้อม role-based routing
2 | แดชบอร์ด Admin (Analytics) | ✅ | ✅ | ApexCharts + Gemini AI Summary
3 | จัดการผู้ใช้งานทั้งหมด (CRUD) | ✅ | ✅ | Filter by role, org ครบ
4 | จัดการองค์กร (List/View) | ⚠️ ไม่มี Auth | ✅ | ขาด JWT Guard บน Organizations Controller
5 | จัดการเกณฑ์ประเมิน Green Office (Criteria) | ✅ | ✅ | CRUD + seed data ครบ
6 | จัดการ Emission Factors | ✅ | ✅ | CRUD + seed script ครบ
7 | ยืนยัน/ระงับ Assessor (Verify & Suspend) | ✅ | ✅ | AssessorsAdminService ครบ
8 | จัดการแพ็กเกจ Subscription (Plans/Features) | ✅ | ✅ | CRUD Plans และ Features ครบ
9 | จัดการ Invoice & Payment | ✅ | ✅ | ดู/อัพเดทสถานะ Invoice ครบ
10 | ดู Audit Logs ทั้งหมด | ✅ | ✅ | บันทึก action ทุก event
11 | ส่ง Notification (Admin Broadcast) | ✅ | ✅ | Single + Bulk notification ครบ
12 | ตั้งค่าระบบ (System Settings) | ✅ | ✅ | Stripe key + system config
13 | Swagger API Documentation | ✅ | N/A | ใช้งานได้ที่ /api/docs
14 | Rate Limiting (Throttler) | ✅ | N/A | 100 req/min ต่อ IP
15 | Helmet Security Headers | ✅ | N/A | X-Powered-By ถูก disable
16 | Error Tracking (Sentry) | ✅ (optional) | N/A | เปิดเมื่อ SENTRY_DSN set
17 | Approve/Reject Academic Change | ✅ | ✅ | Assessor เสนอ → Admin อนุมัติ
🔧 สิ่งที่ต้องปรับแก้ / Missing Features
# | สิ่งที่ต้องแก้ไข | ระดับ | Priority | แนวทาง
1 | Organizations Controller ขาด @UseGuards JWT | 🔴 Critical | P1 — แก้ก่อน live | เพิ่ม JwtAuthGuard + RolesGuard + @Roles
2 | JWT_SECRET ใช้ fallback ค่า hardcode | 🔴 Critical | P1 — แก้ก่อน live | บังคับ ENV, throw Error ถ้าไม่มี
3 | Credentials อยู่ใน .env ที่อาจ commit | 🔴 Critical | P1 — แก้ก่อน live | ใช้ GitHub Secrets + .gitignore
4 | CI/CD Deploy step เป็น mock echo | 🟠 High | P1 — ก่อน launch | เพิ่ม real deploy workflow
5 | Admin ไม่มีหน้า Dashboard สำหรับ Revenue trend แบบ real-time | 🟡 Medium | P2 | เพิ่ม revenue chart จาก payment data จริง
6 | ไม่มี Export ข้อมูล CSV/Excel สำหรับ admin | 🟡 Medium | P2 | เพิ่ม export endpoint
7 | Unit test coverage ต่ำ | 🟢 Low | P3 | เพิ่ม test ให้ครอบคลุม service หลัก

## 4_Org Admin
🏢 Organization Admin — Function Analysis
ความสมบูรณ์: 78%
✅ Function ที่ทำได้แล้ว (Implemented)
# | Function / Feature | Backend | Frontend | หมายเหตุ
1 | ลงทะเบียนองค์กร + สร้างบัญชี Org Admin | ✅ | ✅ | Register flow สมบูรณ์
2 | ดูและแก้ไขข้อมูลองค์กร (Profile) | ✅ | ✅ | OrgProfileComponent ครบ
3 | จัดการสาขา/แผนก (Units) | ✅ | ✅ | CRUD units ครบ
4 | จัดการผู้ใช้ในองค์กร (CRUD) | ✅ | ✅ | กรอง by org, ป้องกัน cross-org
5 | สร้างคำขอรับรอง Green Office | ✅ | ✅ | CreateRequestComponent ครบ
6 | ติดตามสถานะคำขอรับรอง | ✅ | ✅ | Request status tracking ครบ
7 | Revision Center (รับ revision จาก assessor) | ✅ | ✅ | Send-to-user + Resubmit ครบ
8 | ดูโควตาการใช้งาน (Quota Usage) | ✅ | ✅ | Feature quota dashboard ครบ
9 | จัดการ Subscription (ดู/ยกเลิก) | ✅ | ✅ | Stripe integration ครบ
10 | ดู Invoice & Billing | ✅ | ✅ | BillingComponent ครบ
11 | รับ Notification | ✅ | ✅ | In-app + Email notification
12 | AI Chat (Chatbot) | ✅ | ✅ | Gemini-powered chatbot
13 | บันทึก Carbon Log (ตรวจสอบ) | ✅ | ✅ | ดูข้อมูล carbon ของ org ตนเอง
14 | AI Scan (วิเคราะห์ภาพถ่าย) | ✅ | ✅ | AiScanComponent ครบ
🔧 สิ่งที่ต้องปรับแก้ / Missing Features
# | สิ่งที่ต้องแก้ไข | ระดับ | Priority | แนวทาง
1 | Organizations Controller ไม่มี Auth — ข้อมูลองค์กรเปิดสาธารณะ | 🔴 Critical | P1 | เพิ่ม JWT Guard
2 | ไม่มี Bulk User Import (Excel/CSV) | 🟡 Medium | P2 | เพิ่ม import feature
3 | ไม่มี Email Invitation สำหรับ invite user เข้าองค์กร | 🟡 Medium | P2 | สร้าง invite flow
4 | ไม่มีหน้า Report สรุปผลรายปี (Annual Report) | 🟡 Medium | P2 | เพิ่ม PDF export report
5 | Dashboard org ไม่มี Carbon Trend chart | 🟡 Medium | P3 | เพิ่ม trend visualization

## 5_Assessor Admin
👨‍💼 Assessor Admin — Function Analysis
ความสมบูรณ์: 72%
✅ Function ที่ทำได้แล้ว (Implemented)
# | Function / Feature | Backend | Frontend | หมายเหตุ
1 | ดูรายชื่อ Assessor ทั้งหมดผ่าน System Admin | ✅ (ผ่าน Sys Admin) | ✅ | แต่ไม่มีหน้าแยกเฉพาะ
2 | Verify/Approve Assessor | ✅ | ✅ | ผ่าน System Admin Panel
3 | ระงับบัญชี Assessor (Suspend) | ✅ | ✅ | ผ่าน System Admin Panel
4 | ดูประวัติการประเมิน | ✅ | ✅ | Assessor history endpoint ครบ
5 | รับ/ส่ง Notification | ✅ | ✅ | Notification role ครอบคลุม ASSESSOR_ADMIN
6 | เสนอแก้ไข Academic (Criteria/Emission) | ✅ | ✅ | propose-academic endpoint ครบ
7 | ดู Assignment ของ Assessor | ✅ (ผ่าน SYSTEM_ADMIN) | ✅ (ผ่าน /users) | แต่ไม่มีหน้าจัดการ Assignment
🔧 สิ่งที่ต้องปรับแก้ / Missing Features
# | สิ่งที่ต้องแก้ไข | ระดับ | Priority | แนวทาง
1 | ไม่มี Dedicated Backend Controller สำหรับ Assessor Admin | 🟠 High | P1 | สร้าง AssessorAdminController แยก
2 | ไม่มีหน้า Frontend สำหรับ Assessor Admin โดยเฉพาะ | 🟠 High | P1 | สร้าง /assessor-admin/* pages
3 | ไม่มีระบบ Assign Assessor ให้กับ Assessment | 🟠 High | P1 | สร้าง assignment workflow
4 | ไม่มี Assessor Performance Dashboard | 🟡 Medium | P2 | Track approval rate, avg time
5 | ไม่มีระบบจ่ายค่าตอบแทน Assessor (Payout) | 🟡 Medium | P2 | เชื่อม bank_account กับ payout system
6 | Role ASSESSOR_ADMIN ยังใช้หน้า SYSTEM_ADMIN ทำงาน | 🟡 Medium | P2 | แยก route และ permission

## 6_Executive
📊 Executive — Function Analysis
ความสมบูรณ์: 75%
✅ Function ที่ทำได้แล้ว (Implemented)
# | Function / Feature | Backend | Frontend | หมายเหตุ
1 | Executive Dashboard (ภาพรวมองค์กร) | ✅ | ✅ | Carbon, Green Score, KPI ครบ
2 | ทำเนียบสาขารักษ์โลก (Leaderboard) | ✅ | ✅ | ExecutiveLeaderboardComponent
3 | สรุปผลการประเมิน Green Office (Audit Summary) | ✅ | ✅ | AuditSummaryComponent ครบ
4 | ดูโควตาการใช้งาน | ✅ | ✅ | QuotaUsageComponent ครบ
5 | ดู Subscription status | ✅ | ✅ | รับ role EXECUTIVE ใน subscriptions
6 | AI Chat | ✅ | ✅ | ใช้ chatbot ได้
7 | ดู Carbon Logs | ✅ | ✅ | carbon-logs มี role EXECUTIVE
8 | ดู Notifications | ✅ | ✅ | notification ครอบคลุม
🔧 สิ่งที่ต้องปรับแก้ / Missing Features
# | สิ่งที่ต้องแก้ไข | ระดับ | Priority | แนวทาง
1 | Executive dashboard มีแค่ endpoint เดียว ขาด filter (date range, branch) | 🟡 Medium | P2 | เพิ่ม query params ใน executive.controller
2 | ไม่มีฟังก์ชัน Export รายงาน PDF/Excel | 🟡 Medium | P2 | เพิ่ม export function
3 | Leaderboard ยังไม่มีข้อมูล Carbon benchmark เปรียบเทียบ industry | 🟡 Medium | P2 | เพิ่ม benchmark data
4 | ไม่มีหน้า Goal Setting สำหรับ Executive กำหนดเป้าหมาย Carbon Reduction | 🟢 Low | P3 | สร้าง goal-setting module

## 7_User
👤 User / Employee — Function Analysis
ความสมบูรณ์: 80%
✅ Function ที่ทำได้แล้ว (Implemented)
# | Function / Feature | Backend | Frontend | หมายเหตุ
1 | ลงทะเบียนและ Login | ✅ | ✅ | Register flow + JWT ครบ
2 | แก้ไขโปรไฟล์ส่วนตัว | ✅ | ✅ | GET/PATCH /users/profile/me ครบ
3 | บันทึก Carbon Log (GHG) | ✅ | ✅ | Create/Edit/Delete carbon log ครบ
4 | ดูข้อมูลองค์กร | ✅ | ✅ | OrgProfileComponent ครบ
5 | ทำแบบประเมินตนเอง Green Office | ✅ | ✅ | GreenOfficeFormComponent ครบ
6 | ประเมินรายหมวด (Category) | ✅ | ✅ | CategoryPageComponent ครบ
7 | อัพโหลดหลักฐาน (Evidence) | ✅ | ✅ | EvidenceUploadComponent + Supabase
8 | ดูสถานะคำขอรับรอง | ✅ | ✅ | RequestsComponent ครบ
9 | AI Scan (วิเคราะห์ภาพถ่าย) | ✅ | ✅ | Gemini Vision API ครบ
10 | AI Chatbot | ✅ | ✅ | GeminiService ครบ
11 | รับ Notification (Email + In-app) | ✅ | ✅ | ทุก workflow ส่ง notification
12 | ดูแพ็กเกจ Subscription | ✅ | ✅ | SubscriptionComponent ครบ
13 | Reset Password | ✅ | ✅ | Forgot/Reset password flow ครบ
14 | ดู Score Prediction Dashboard | ✅ | ✅ | ScorePredictionDashboard component
🔧 สิ่งที่ต้องปรับแก้ / Missing Features
# | สิ่งที่ต้องแก้ไข | ระดับ | Priority | แนวทาง
1 | ไม่มีหน้า Personal Carbon Dashboard (ส่วนตัว) | 🟡 Medium | P2 | สร้าง personal stats page
2 | ไม่มีระบบ Goal Setting ส่วนตัว | 🟢 Low | P3 | เพิ่ม personal carbon goal
3 | AI Scan ถูกจำกัดด้วย Gemini free-tier quota | 🟡 Medium | P2 | อัพเกรด API tier
4 | ไม่มีหน้า History ของ Carbon Log แบบ visualize | 🟢 Low | P3 | เพิ่ม trend chart ใน carbon logs

## 8_Assessor
🔍 Assessor — Function Analysis
ความสมบูรณ์: 82%
✅ Function ที่ทำได้แล้ว (Implemented)
# | Function / Feature | Backend | Frontend | หมายเหตุ
1 | ลงทะเบียน Assessor (พร้อม License, Profile, Bank) | ✅ | ✅ | RegisterAssessorDto ครบ
2 | Dashboard ภาพรวมงาน | ✅ | ✅ | AssessorDashboardComponent ครบ
3 | ดูรายการ Assignment (คำขอที่รับผิดชอบ) | ✅ | ✅ | AssessorAssignmentsComponent ครบ
4 | ตรวจสอบหลักฐาน (Evidence Review) | ✅ | ✅ | AssessorEvidenceReviewComponent ครบ
5 | Save Evidence Review Score | ✅ | ✅ | saveEvidenceReview endpoint ครบ
6 | Approve Assessment | ✅ | ✅ | approveAssessment endpoint ครบ
7 | Request Revision (ขอแก้ไข) | ✅ | ✅ | requestRevision endpoint ครบ
8 | ออกใบรับรอง (Certificate) | ✅ | ✅ | updateCertificate endpoint ครบ
9 | สรุปผลการประเมิน (Certification Decision) | ✅ | ✅ | CertificationDecisionComponent
10 | ดูประวัติการประเมิน | ✅ | ✅ | AssessorHistoryComponent ครบ
11 | ดู Carbon Summary ขององค์กร | ✅ | ✅ | getOrgCarbonSummary endpoint ครบ
12 | แก้ไขโปรไฟล์ + Bank Account | ✅ | ✅ | AssessorProfileComponent ครบ
13 | รับ Notification | ✅ | ✅ | AssessorNotificationsComponent ครบ
14 | พิมพ์/ดูรายงาน Assessment | ✅ | ✅ | AssessorReportComponent ครบ
15 | เสนอแก้ไขข้อมูลวิชาการ | ✅ | ✅ | proposeAcademicChange endpoint ครบ
🔧 สิ่งที่ต้องปรับแก้ / Missing Features
# | สิ่งที่ต้องแก้ไข | ระดับ | Priority | แนวทาง
1 | Assignment ยังไม่มีระบบ assign — Assessor เห็น assessment ทั้งหมด | 🟠 High | P1 | สร้าง assignment system: ASSESSOR_ADMIN assign → ASSESSOR รับ
2 | ไม่มีระบบ Payout / ค่าตอบแทน Assessor | 🟡 Medium | P2 | เชื่อมระบบ payment กับ bank_account
3 | ไม่มีปฏิทินงาน (Calendar) สำหรับ Assessor | 🟢 Low | P3 | เพิ่ม schedule management
4 | Certificate template ไม่ได้ generate PDF จริง | 🟡 Medium | P2 | เพิ่ม PDF generation library

## 9_ความปลอดภัย
🔐 GREEN SYNC — SECURITY DASHBOARD
วิเคราะห์ความปลอดภัยจาก Source Code ¦ OWASP Top 10 Reference
Security Control | สถานะ | รายละเอียด | คำแนะนำ
JWT Authentication | ✅ มี | JwtAuthGuard บน endpoints ส่วนใหญ่ | ตรวจสอบให้ครบทุก controller
Role-Based Access Control | ✅ มี | RolesGuard + @Roles() decorator | ตรวจสอบ role mapping ให้ถูกต้อง
Password Hashing (bcrypt) | ✅ มี | bcrypt saltRound=12 | เพิ่ม complexity validation
Input Validation (DTO) | ✅ มี | class-validator + ValidationPipe whitelist | ครอบคลุมทุก endpoint
Rate Limiting | ✅ มี | ThrottlerModule: 100 req/60s | ปรับ limit ให้เหมาะ production
HTTP Security Headers (Helmet) | ✅ มี | helmet() + disable x-powered-by | ตั้งค่า CSP สำหรับ production
CORS Policy | ⚠️ ไม่ครบ | Default '*' ถ้าไม่ set ENV | บังคับตั้ง ALLOWED_ORIGINS ก่อน live
HTTPS/TLS | ⚠️ ขาด | ไม่มีการบังคับ HTTPS ใน code | ใช้ Nginx/Load Balancer terminate SSL
SQL Injection Prevention | ✅ มี | TypeORM parameterized queries | ไม่มี raw SQL query ที่เสี่ยง
XSS Prevention | ✅ มี | Angular built-in escaping + Helmet CSP | ตรวจสอบ innerHTML ที่ใช้
CSRF Protection | ⚠️ ขาด | ไม่มี CSRF token | เพิ่ม CSRF guard สำหรับ state-changing ops
File Upload Security | ⚠️ บางส่วน | Supabase storage แต่ไม่ validate file type | เพิ่ม MIME type validation
Sensitive Data in ENV | 🔴 ขาด | Credentials อยู่ใน .env ที่อาจ commit | ย้ายไป Secret Manager
JWT Secret Strength | 🔴 ขาด | Fallback hardcode secret สำหรับ dev | บังคับ ENV และ validate strength
Organizations API (No Auth) | 🔴 ขาด | organizations controller ไม่มี Auth | เพิ่ม JwtAuthGuard ทันที
Assessments API Auth | ⚠️ ไม่ครบ | ใช้ x-header แทน JWT Guard | เปลี่ยนเป็น JWT-based auth
Audit Logging | ✅ มี | AuditLogsService บันทึกทุก action สำคัญ | เพิ่ม log สำหรับ failed auth attempts
Error Monitoring (Sentry) | ✅ Optional | เปิดได้เมื่อ set SENTRY_DSN | Set DSN ก่อน production
Database: synchronize: false | ✅ ดี | ไม่ auto-sync schema | เพิ่ม migration workflow
Payload Size Limit | ✅ มี | 5mb limit บน JSON/urlencoded | ปรับตาม use case จริง
Compression (Gzip) | ✅ มี | compression() middleware | ดีสำหรับ performance
สรุป Security Score: ผ่าน 13 ¦ ต้องปรับ 5 ¦ วิกฤต 3 ¦ Score: 62%

## 10_ความพร้อม Live
🚀 GREEN SYNC — LIVE READINESS ASSESSMENT
วิเคราะห์ความพร้อมสำหรับ Go-Live ¦ แต่ละด้านต้องผ่านก่อน Launch
หมวด / Checklist | สถานะ | รายละเอียด | สิ่งที่ต้องทำ | Priority
🔐 Security: JWT Secret | ❌ ไม่พร้อม | ใช้ fallback hardcode value | Set strong JWT_SECRET ใน ENV production | 🔴 Blocker
🔐 Security: API Auth | ❌ ไม่พร้อม | Organizations API เปิดสาธารณะ | เพิ่ม JwtAuthGuard ทุก controller | 🔴 Blocker
🔐 Security: Secrets Management | ❌ ไม่พร้อม | Credentials ใน .env | ย้ายไป Secret Manager | 🔴 Blocker
🔐 Security: CORS | ⚠️ ต้องตั้งค่า | Default * ถ้าไม่ set ENV | กำหนด ALLOWED_ORIGINS | 🟠 High
💳 Payment: Stripe | ⚠️ ต้องตั้งค่า | Stripe key ยังไม่ config production | Configure Stripe live key + test payment | 🟠 High
🗄 Database: Migrations | ⚠️ ไม่มี | ไม่มี migration files | สร้าง TypeORM migration workflow | 🟠 High
🚀 CI/CD: Deploy | ⚠️ Mock เท่านั้น | Deploy step เป็น echo | เพิ่ม real deploy script | 🟠 High
🐳 Docker: Production Build | ⚠️ ยังเป็น dev mode | docker-compose ใช้ start:dev | แก้ production Dockerfile | 🟠 High
📧 Email: SMTP | ✅ พร้อม | Outlook SMTP configured | ทดสอบ email delivery rate | 🟢 ดี
☁️ Storage: Supabase | ✅ พร้อม | Supabase Storage configured | ตั้ง bucket permissions ให้ถูกต้อง | 🟡 Medium
🤖 AI: Gemini API | ⚠️ Free tier | Rate limit อาจเป็นปัญหา | อัพเกรดเป็น paid tier | 🟡 Medium
📊 Monitoring: Sentry | ⚠️ Optional | ยังไม่ set SENTRY_DSN | Set Sentry DSN + alert rules | 🟡 Medium
🧪 Testing: Unit Tests | ⚠️ ต่ำ | 10 spec files, coverage ต่ำ | เพิ่ม test coverage ≥ 60% | 🟡 Medium
📝 API Docs: Swagger | ✅ พร้อม | ใช้งานได้ที่ /api/docs | Review และ secure ใน production | 🟢 ดี
🌐 HTTPS/SSL | ⚠️ ต้องตั้งค่า | ไม่มี SSL ใน application layer | ตั้ง Nginx/Load Balancer + SSL cert | 🟠 High
📱 PWA/Mobile Responsive | ✅ พร้อม | Angular + Tailwind responsive | ทดสอบ mobile browsers | 🟢 ดี
⚡ Performance: Gzip | ✅ พร้อม | compression() middleware active | - | 🟢 ดี
📋 Legal: Privacy Policy | ✅ มี | PrivacyPolicyComponent ครบ | ตรวจสอบเนื้อหาให้ครบถ้วน | 🟢 ดี
📋 Legal: Terms of Service | ✅ มี | TermsComponent ครบ | ตรวจสอบเนื้อหาให้ครบถ้วน | 🟢 ดี
🔄 Backup Strategy | ❌ ไม่มี | ไม่มีแผน DB backup | ตั้ง automated backup สำหรับ PostgreSQL | 🟠 High
🚦 สรุปความพร้อม: Blocker 4 รายการ ¦ High Priority 7 รายการ ¦ ยังไม่พร้อม Live — ต้องแก้ Blocker ก่อน
📅 ประมาณการ: แก้ Blocker ได้ใน 1 สัปดาห์ ¦ แก้ High Priority ได้ใน 2-3 สัปดาห์ ¦ พร้อม Soft Launch ใน 1 เดือน